## Slide 1: Кежемский районный центр детского творчество
Казаркина Лариса Владимировна
педагог-организатор
(педсовет №2, 26.01.2023)
«Муравейник» в 2023 году

## Slide 2: Как организовать деятельность семейного клуба?
Заседание педагогического совета – январь 2023
Создание и деятельность творческой группы – январь 2023
Разработка и утверждение Положения о деятельности семейного клуба «Муравейник» - февраль 2023
Методическое сопровождение деятельности семейного клуба.
Заседание методического совета – май 2023
Освещение деятельности о ходе реализации социального проекта.
Обобщение опыта и подготовка материалов для публикации в профессиональных изданиях.

## Slide 3: Творческая группа
Положение о творческой группе.
План работы творческой группы
Казаркина Л.В.
Татаринова В.И.
Коростелева Н.Н.
Василенко Л.В.
Пеннер А.А.

## Slide 4: План работы творческой группы на 2023 год
№ | Мероприятие | Срок | Ответственные
1 | Разработка утверждение Положения о семейном клубе «Муравейник» | Февраль 2023 | Руководитель творческой группы
2 | Приобретение материалов для организации деятельности семейного клуба. | Март 2023 | Руководитель творческой группы
3 | Разработка сценария заседания семейного клуба. | Апрель 2023 Октябрь 2023 | Педагоги дополнительного образования
4 | Формирование списка участников семейного клуба | Апрель 2023 Октябрь 2023 | Педагоги дополнительного образования
5 | Заседание семейного клуба «Муравейник» | Май 2023 Ноябрь 2023 | Педагоги дополнительного образования
6 | Анализ деятельности семейного клуба. | Май 2023 Ноябрь 2023 | Руководитель творческой группы
7 | Обобщение и популяризация опыта работы семейного клуба. | Декабрь 2023 | Руководитель творческой группы
8 | Освещение деятельности семейного клуба. | Постоянно | Творческая группа.

## Slide 5: Семейный клуб «Муравейник»
Создание творческой группы
Организация мероприятий к календарным датам
Конкурсные и соревновательные мероприятия
Обучение на курсах повышения квалификации
Участие в вебинарах
Публикация в соцсетях
Представление опыта в РАОП
Дальнейшее развитие:
2024 - Физкультурно-спортивное
(семейные сеансы одновременной игры,
семейные турниры)
2025 - Техническая направленность
(соревнования роботов)